附件2

重庆市储备粮管理有限公司秀山直属库迁建工程专变增容工程施工合同

合同编号：

工程名称：重庆市储备粮管理有限公司秀山直属库迁建工程专变增容工程

发 包 人：重庆市秀山县储备粮有限公司

承 包 人：

签订地点：

签订日期：

重庆市储备粮管理有限公司秀山直属库迁建工程专变增容工程施工合同

发包人：重庆市秀山县储备粮有限公司  (以下简称甲方)

承包人:                           (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平的原则，双方经协商一致，签订本合同。

- 工程概况

一、工程名称:重庆市储备粮管理有限公司秀山直属库迁建工程专变增容工程

二、工程地点:秀山县中和街道新齐社区。

三、工程内容:

1、新安装800kVA变压器1台,高压配电柜3面，低压配电柜4面.

2、新安装1kV封闭绝缘母线共8m；

3、更换杆上组合式计量互感器1台。

4、新敷设ZB-YJV22-8.7/15-3×70电缆165m（室外电缆150米，室内电缆15米）。

5、室内电缆沟共35米，分别是400*600电缆沟10米，600*600 电缆沟25米。

第二条  合同价款与支付

一、本工程合同总价为乙方投标价（含税）￥     元，（大写:  圆整）。

二、工程款支付:经双方协商确定，本合同正式生效后七个工作日内甲方支付乙方本工程50%合同首付款，金额为￥      元，（大写:       圆整）；待工程自检验收前支付本工程合同款40%，金额为：￥    元，（大写：  圆整）；工程竣工验收合格具备通电条件支付10%工程尾款，金额为：￥   元，（大写：   圆整）。

第三条  合同工期

一、合同工期工程具备开工条件，乙方接到甲方书面进场通知书后45日历天竣工，同时以甲方工程款到达乙方财务进账之日起计算实际工期。

二、因以下原因合同工期甲乙双方另行协商:

(一)甲方不能提供满足乙方施工的进场条件，致乙方不能按期进场。

(二)甲方不能按约定时间支付工程预付款、进度款，导致乙方不能按期进场及乙方施工不能正常进行。

(三)因甲方原因导致施工计划和工程量变化。

(四)不可抗力因素。

第四条   承包方式

一、工程总承包

第五条   双方一般权利和义务

一、双方工程施工代表

(一)甲方派驻的项目经理（或工程负责人）

姓名:       职务:     联系电话:

职权:负责合同履行。因工程师指令错误发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期另行协商。

(二)乙方指派的项目经理

姓名:       职务:      联系电话:

职权:负责合同履行。因项目经理指令错误发生的费用和给甲方造成的损失，由乙方承担。

二、甲方工作

(一)负责开通施工场地运输通道，满足乙方施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

(二)负责本配电工程施工所需证件、批件的申请批准手续，并承担其费用。如红线、占道、挖掘、土地征用、拆迁补偿、市政赔偿、青苗赔偿等，使施工场地具备施工条件。

(三)协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用。

(四)协调处理施工现场各施工企业相互交叉作业关系，及时处理现场有关问题，如因甲方责任造成窝工及损失，甲方承担相应责任。

(五)负责按合同约定的期限和方式支付合同款及其他应当支付的款项。

三、乙方工作

(一)负责编制施工的组织措施、技术措施、安全措施。

(二)按照施工规范和施工设计图进行施工，严格执行国家现行有效地操作规程，施工标准以及验收规范。

(三)做到精心组织，文明施工，保证施工质量，确保按合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。

(四)严格执行电业安全规程，确保施工安全，在施工过程中发生的因乙方责任造成的安全事故，由乙方承担相应责任。

(五)按照双方约定的材料设备供应范围，对所采购的设备材料质量负责。

(六)负责工程竣工前的成品及半成品保护工作。

第六条  工程变更

施工中因甲方原因需对施工设计图等进行变更，超过乙方工程内容的，甲方应追加支付合同价款，具体金额由双方协商确定。

第七条  质量标准与验收

一、工程安装质量应该符合国家的有关行业规范和技术规程，工程验收应该以国家颁布的施工验收规范和质量验收标准为依据。

二、工程具备竣工验收条件，乙方提供项目验收报告和国家电网受电工程竣工验收单后，向甲方提交竣工验收申请，甲方收到乙方竣工验收申请5日内不按时进行验收，乙方提出竣工验收申请后第6日即为本工程实际竣工日期，甲方自竣工之日起承担工程保管及一切意外损失责任。

三、在进行工程竣工验收中发现的工程缺陷，乙方按要求进行整改，直至验收合格。

四、工程未经验收或验收未通过，甲方不得使用。甲方要求使用时，视为甲方接管工程，由此发生的质量、保管、安全等责任，由甲方承担。

五、乙方交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任，本工程质量保修期为贰年，从竣工之日起计算。

第八条  材料设备供应

一、乙方根据施工需要，对承包工程范围内的所需物资进行采购，并运输到施工现场或甲方指定地点。

二、本工程所需的所有设备、材料均由乙方提供。乙方应按照设计施工图和国家、行业有关规定进行设备、材料采购，并提供产品各格证明，对所提供的设备、材料质量负责。如工程期紧，甲方可指定厂家限时供货，但必需满足设计要求，具体要求详见业主指定函。

第九条  其他约定

一、本配电工程因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，乙方不承担责任。

二、因乙方施工进展受甲方工程进程影响，对乙方造成的损失，应由甲方承担。

三、因甲方原因造成工程停建或缓建，双方应妥善做好已完工程和已运至施工现场材料设备的移交工作，甲方应支付以上所发生的费用并按合同约定支付已完工程价款。已经订货未运至施工现场的材料设备由乙方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由甲方承担。

第十条  违约与争议

一、甲方不得借故拖欠各种应付款项，工程款未按时支付，延期一个月以内的，按合同价款*0.02%*延期天数计算收取违约金，超过一个月支付的，按合同价款*0.03%*延期天数计算收取违约金。

二、如因乙方原因造成本工程未按约定时间完工，延期一个月以内的，按合同价款*0.02%*延期天数计算收取违约金，超过一个月，按合同价款*0.03%*延期天数计算收取违约金。

三、如因甲方单方终止或解除合同，或者因甲方原因中止合同履行后，甲方在30个工作日内不能恢复履行，乙方有权解除合同，甲方应赔偿乙方的损失。

四、如乙方擅自终止或者解除合同，或者因乙方原因中止合同履行后，乙方在30个工作日内不能恢复履行，应赔偿甲方的损失。

五、甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解，和解、调解不成，双方均可在合同订立地人民法院起诉。

第十一条  合同生效与终止

一、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

二、合同订立地点:

三、本合同自双方签字盖章后生效。

四、如有未尽事宜，双方可另签补充协议，具同等法律效力。

五、甲乙双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

签 署 页

| 甲方(发包人)： （盖章） | 乙方(承包人)： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |
| *地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| *联系人： | 联系人： |
| *电话： | 电话： |
| *QQ号： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： 公司 |
| 账号： | 账号： |
| *税号（必填）： | 税号： |

备注：带*字符号的为必填项！