重庆市秀山县储备粮有限公司

职工篮球场建设项目合同

发包人（全称）：重庆市秀山县储备粮有限公司（以下简称甲方）

承包人（全称）：                         （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关的法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本项目所涉建设事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

（一）项目名称：重庆市秀山县储备粮有限公司职工篮球场建设项目。

（二）建设地点：重庆市秀山县中和街道花灯大道南段158号。

（三）承包内容：完成项目设计图纸及《重庆市秀山县储备粮有限公司职工篮球场建设项目清单表》所有内容。

二、合同工期

自合同签订之日起45日历天内完成，因以下原因工期相应顺延：

1.甲方未能按时提供开工条件；

2.甲方提高建设要求或增加工程量；

3.不可抗力因素。

三、质量标准

工程质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

四、合同价款

以甲方询价采购时乙方报价为合同总价（含税价）包工包料，具体金额为   元（大写：          ）。

五、付款方式

按月按形象进度支付工程款的80%，结算审计完成后支付至合同价款的97%，余下3%作为质保金。质保期满，无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方质量保证金。

六、安全、环保责任

（一）安全施工

1.乙方应采取必要的安全防护措施消除事故隐患，施工过程中造成安全事故，责任由乙方承担。

2.甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

（二）安全文明、环保防护

乙方在施工中，应按照安全文明施工的要求做好安全防护措施，杜绝环保责任事故，防护费用由乙方承担。

（三）事故处理

发生重大伤亡、环保及其他安全事故，乙方应按要求现场应急处置，同时立即上报有关部门并通知甲方。

七、竣工验收

（一）乙方应在完工并自检合格后向甲方提出书面验收申请，甲方在接到验收申请之日起5日内组织验收，并在验收后5日内给予认可或提出修改意见。乙方应严格按照修改意见整改，并承担由乙方原因造成的整改费用。

（二）甲方收到乙方送交的验收申请后5日内不组织验收，或验收后5日内不提出修改意见，视为同意工程竣工。

八、竣工结算

（一）工程竣工验收合格后10日内，乙方向甲方递交竣工结算报告和完整的结算资料，经第三方结算审计单位审计，并据实出具结算审计报告初稿。

（二）甲、乙双方确认竣工结算报告后，乙方3日内将竣工工程移交甲方。

（三）甲方凭竣工结算审议报告、移交清单和乙方开具增值税发票10日内向乙方支付工程竣工结算价款。

九、质保期限

（一）本项目的质保期为    年。乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，在质量保修期内对交付甲方使用的工程承担质量保修责任。

（二）在质保期内，非因甲方原因出现损坏或需要进行维修的，由乙方免费进行维修。

十、履约保证金

本合同签订时，乙方向甲方缴纳合同金额的10%，即    元作为合同履约保证金。待项目经甲方验收合格后，履约保证金如数无息退还乙方。

十一、甲乙双方的义务

（一）甲方义务。

1.甲方应完成以下工作：

﹙1﹚做好本项目的前期准备工作，使施工场地具备施工条件；

﹙2﹚提供施工所需水、电接入点；

﹙3﹚向乙方提供施工场地的水电布置图等相关资料；

﹙4﹚其他乙方合理要求甲方进行协调处理的工作。

2.甲方未能履行上述义务，导致工期延误的，顺延延误的工期。

（二）乙方义务。

1.乙方应完成以下工作：

（1）乙方签订合同时应向甲方提供施工进度计划表，乙方使用的材料必须符合国家质量和环保标准，且施工材料进场时应向甲方提供产品合格证及相关佐证资料；

（2）乙方应确保工程质量不低于招标文件技术要求，满足甲方使用需要；

（3）合同期间甲方要求变更工程内容，乙方应无条件服从，涉及费用双方另行协商，列入竣工结算；

（4）乙方负责已完工工程未交付甲方之前保护工作，交付时应清理现场达到甲方使用要求；

（5）乙方负责从甲方提供的施工用电、用水接入点接至施工场地；

（6）其他甲方合理要求乙方完成的工作。

2.乙方未能履行上述各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。

- 十二、违约处理

- （一）甲方违约。

- 1.甲方不按照本合同约定按时支付工程进度款和结算价款，按应付工程款乘以同期银行贷款基准利率的2倍赔偿支付乙方违约金。

- 2.甲方不能按时提供开工条件，顺延延误的工期。

- （二）乙方违约。

- 1.乙方未按合同约定在规定的工期内竣工，每延期一天，按合同总价的千分之一支付甲方违约金，累加计算。

2.因乙方原因导致工程质量达不到本合同约定的质量标准，乙方要无条件整改至达标。工期延误的，违约金按上述第1条约定处理。

（三）一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

（四）合同生效后，甲、乙任何一方无故终止合同，除应向对方支付合同金额20%的违约金，还应承担给对方造成的经济损失。

十三、合同解除

（一）甲、乙双方协商一致，可以解除本合同。

（二）乙方将本工程转包给他人或肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。

（三）乙方未按合同约定在规定的工期内竣工，超过15天甲方有权解除合同。

十四、争议的解决

合同履行过程中如果发生争议，甲乙双方协商解决。协商不成的，双方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效

本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方法定代表人或授权人签字盖章后生效。

附件：重庆市秀山县储备粮有限公司职工篮球场建设项目清单表

合同订立时间：

合同订立地点：

甲方：                     乙方：

（盖公章）                  （盖公章）

法定代表人：                法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：

经  办  人：                经  办  人：

开户银行：                  开户银行：

银行账号：                  银行账号：